# Estimation du temps nécessaire pour de différentes tâches de finition d’une Bible

SIL Tchad, 2024

à adapter à votre projet et à votre contexte !

## Finir une Bible

|  | tâche | jours – traducteurs sans conseiller | jours - conseiller avec traducteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| intertextualité de la Bible | passages parallèles dans l’AT | 15 jours | 3 jours (juste pour voir si l’équipe a bien fait) |
|  | passages parallèles le NT | 20 jours (si jamais fait avant) | 5 jours (pour voir si l’équipe a bien fait) |
|  | références passages parallèles – en dessous des sous-titres – dans le AT et le NT | 4 jours | 3 jours (à distance sans les traducteurs) |
|  | harmonisation du texte des citations AT dans le NT | 5 jours | 2 jours |
|  | références des citations AT dans le NT | 2 jours | 1 jour (à distance sans les traducteurs) |
|  | renvois dans l’AT | 3 jours | 1 jour (à distance sans les traducteurs) |
|  | renvois dans le NT | 2 jours | 1 jour (à distance sans les traducteurs) |
| Aides pour les lecteurs | préface à la Bible, à l’AT et au NT | 4 jours (y compris testing) | 1 jour |
|  | introductions à chaque livre | cela dépendra du nombre des introductions qui restent à écrire et tester. Je propose pour chaque introduction qui reste: 1 jour écrire, ½ jour test | ½ jour pour chaque introduction à vérifier. |
|  | notes en bas de page – explications | 1 jour | ½ jour |
|  | tableau chronologique | 2 jours (y compris testing) | ½ jour |
|  | glossaire | 5 jours | 3 jours |
|  | noms propres pour les cartes | 2 jours | avec compositeur |
|  | illustrations | 5 jours | 2 jours avec le conseilleur et puis aussi avec compositeur |
| Concordance | liste des termes clés | 20 jours | 10 jours |
|  | liste des noms propres | 5 jours | 2 jours |
|  | liste des mots en Paratext, vérifications orthographiques | 6 jours | 3 jours |
|  | listes récapitulatives | 1 jour | ½ jour |
|  | format poétique | 2 jours | ½ jour |
| Composition | liste des livres bibliques | 1 jour | ½ jour |
|  | vérifications en Paratext plan de projet | 5 jours | 2 jours |
|  | marquer entrées de glossaire dans le texte (dernière chose) |  | avec compositeur |
|  | format de la Bible |  | avec compositeur |
|  | total très estimatif | sans conseiller : révision du NT (si nécessaire) – 6 mois travail de finition de la Bible – 115 jours = 4-5 mois travail à distance avec compositeur – à travers 5 mois (mais pas à plein temps) | avec conseiller : spot-checking la révision du NT - 2 semaines travail de finition de la Bible – 40 jours = 8 semaines (2 mois) |